## Slide 1
Přehled investičních a neinvestičních akcí v okrese Děčín
Správa Chomutov
Stav k 4. 5. 2021

## Slide 2: Obsah
INVESTIČNÍ AKCE
Přehledová mapa projektů
Projekty v okrese Děčín podrobně
Teoretické návrhy protihlukových stěn
    Jan Wohlmuth – Správa Liberec
    Marek Sotona – Správa Chomutov
    Michal Vrabec – GŘ ŘSD
    Miroslav Veverka – GŘ ŘSD
NEINVESTIČNÍ AKCE
Přehled postupu plánování a realizace oprav
Cyklus plánování a oprav komunikací
Porovnání plánování oprav a údržby silnic
Přehled realizovaných a plánovaných oprav v okr. Děčín
Stav mostů v okrese Děčín
Přehled realizovaných oprav 2016–2021
Opravy v přípravě (2022–2023)
Stav silnic v okrese Děčín
    Vít Plechatý – Správa Chomutov

## Slide 3: Investiční akce
I/62 Děčín–Vilsnice

## Slide 4: Mapa inv. akcí

## Slide 5: I/9 Lesné, přeložka
I/13 Děčín, OK Benešovská
Předmětem stavby je přestavba stykové křižovatky Benešovské a Folknářské ulice v Děčíně na okružní křižovatku s úpravou navazující komunikace II/262. Součástí je také rozšíření a úpravy souvisejících inženýrských sítí.
Stavba je nezbytná pro vyvedení silnice I/13 z Děčína ve směru na Liberec buď v trase Děčín–Manušice, nebo Děčín–Ludvíkovice.
Z důvodu plánu Ústeckého kraje na rekonstrukci silnice II/262 (zasahující do tohoto záměru) se spolufinancováním z dotací (udržitelnost 5 let) bude příprava přerušena ve stupni získaného územního rozhodnutí. V případě pokračování příprav lze realizaci provést nejdříve v r. 2025, a to právě až po skončení udržitelnosti dotačního projektu rekonstrukce stávající II/262.

## Slide 6: I/9 Lesné, přeložka
I/13 Děčín – Manušice
Zcela nové vedení silnice I/13 mezi Děčínem, Benešovem nad Ploučnicí a Manušicemi odstraní řadu dopravních závad na této významné komunikaci.
Souhlasné stanovisko MŽP ČR k tomuto záměru bylo vydáno 31. 10. 2003. Na stavbu je zpracována technická studie výsledné trasy dle závěrů EIA. Trasa přeložky je zapsána jako veřejně prospěšná stavba ve schválených Zásadách územního rozvoje Ústeckého kraje a je zahrnuta i do schválených Zásad územního rozvoje Libereckého kraje.
V rámci přípravy stavby byla provedena aktualizace technické studie v části mezi Děčínem a Benešovem nad Ploučnicí a v 08/2018 mezi Benešovem nad Ploučnicí a Manušicemi.
Zpracovává se dokumentace EIA. Dne 29. 6. 2020 bylo zveřejněno oznámení o zahájení zjišťovacího řízení. Dne 3. 9. 2020 vydal KÚ ÚK závěr zjišťovacího řízení, podle něhož může mít záměr významný vliv na životní prostředí a veřejné zdraví a bude posuzován podle zákona.

## Slide 7: I/9 Lesné, přeložka
I/13 Děčín – Ludvíkovice
Cílem projektu je přeložka silnice I/13 v Děčíně mimo zástavbu Kamenické ulice do trasy tzv. Folknářské spojky mimo zástavbu města.
Na stavbu je zpracována vyhledávací studie z roku 2010. V 04/2018 byly na GŘ ŘSD schváleny varianty pro posuzování vlivu stavby na životní prostředí a bylo odsouhlaseno pokračování na zpracování vrácené dokumentace EIA.
Dne 11. 1. 2019 byla přepracovaná dokumentace EIA předána na KÚ ÚK k projednání dle zákona č. 100. Dne 21. 3. 2019 proběhlo v Děčíně veřejné projednání. Dne 11. 6. 2019 bylo vydáno souhlasné závazné stanovisko EIA k tomuto záměru (platnost na 7 let).
Je zpracován a připraven záměr projektu (včetně ekonomického hodnocení proveditelnosti) k předložení CK MD.
V další fázi přípravy bude nutné zajistit zpracování předběžného inženýrskogeologického průzkum s důrazem na sesuvná území v řešené oblasti a na hydrogeologické poměry a poté bude pokračovat projektová příprava akce dokumentací pro územní řízení.

## Slide 8: I/9 Lesné, přeložka
I/9 Lesné, přeložka
Předmětem stavby je přeložka dvou úseků silnice I/9 mezi Svorem a Jiřetínem pod Jedlovou. První úsek v extravilánu leží před rekreační osadou Lesné a měří 0,21 km, druhý úsek leží za touto osadou a měří 0,36 km. Stávající směrové vedení a šířkové uspořádání trasy silnice I/9 je v současnosti v nevyhovujícím stavu.
Realizací stavby se odstraní dva úseky, v nichž jsou směrové oblouky o malých poloměrech, takže v nich není možné dosáhnout dovolené rychlosti.
Záměr projektu byl Centrální komisí MD schválen v prosinci 2020.
V roce 2021 bude zadáno zpracování projektové dokumentace DUSP+PDPS.

## Slide 9: I/9 Lesné, přeložka
I/13 Děčín,
křižovatka Teplická
Křižovatka je umístěna na hlavním příjezdu do Děčína po silnici I/13 od Chlumce (Ústí nad Labem a Teplice). Jedná se o stykovou křižovatku se zalomenou hlavní silnicí. Křižovatka je umístěna v zastavěném území což značně komplikuje možné technického řešení úpravy křižovatky.
V křižovatce je silnice I/13 vedena po zalomené hlavní o malém poloměru s významnou překážkou v rozhledu v podobě oplocení na vnitřní straně oblouku.
Vzhledem k překotnému vývoji této stavby generální ředitelství nedoporučuje vracet se k řešení z původního DUR, tedy zásahu do majetků p. Suchánka. Generální ředitelství požaduje řešit dopravní situaci prostřednictví světelné signalizace, vyvolat znovu jednání s Policií a dále prověřit vlečné křivky a úpravu VDZ tak, aby STOP čáry ve směru od D8 byly přisunuty více do křižovatky.
Poslední možností je zkusit zrušit od D8 pruh rovně a mít jen jeden společný. Pokud by vyšel signální plán a kapacita.

## Slide 10: I/9 Lesné, přeložka
I/13 Jílové,
most ev. č. 13-082
EIA | ZP | UR | SP | VŘ | ZS | UP
– | – | – | 2021 | 2022 | 2023 | 2023
Jedná se o rekonstrukci komunikace I/13 v oblastí dvou křižovatek na předpolích mostu 13-082, kde se na komunikaci první třídy č. 13 napojují dvě místní komunikace a jedna komunikace třetí třídy - III/24815.
Současný stav silnice I/13 a křižovatek je nepřehledný a hlavní směr, který je ve tvaru „S“, nemá dostředný sklon vozovky a dostatečnou šířku pro obousměrný provoz na komunikaci první třídy.
01/2021 podána žádost o spol. povolení.
V současné době probíhá inženýrská činnost, příprava geometrických plánů.

## Slide 11: I/9 Lesné, přeložka
I/13 Děčín – D8 (Knínice)
Cílem stavby je vybudování nového napojení silnice I/13 z Děčína na dálnici D8. V současnosti prochází trasa z převážné většiny zastavěným územím, což má negativní vliv jak na zdraví obyvatel obcí žijících podél stávající I/13, tak i pro plynulost dopravy. Nová plánovaná přeložka usnadní cestu řidičům směřujícím od Děčína a okolních obcí na D8 či dále na Teplice.
Proces EIA byl zahájen v roce 2012 zpracováním oznámení, v roce 2015 byla zpracována dokumentace, v níž byly posuzovány varianty Pastýřská a Chrochvická (preferovaná městem). S variantou Pastýřská ale nesouhlasí město Děčín. Na základě požadavku města byla do dokumentace EIA v roce 2018 dopracována varianta Malšovická. Proces EIA stále pokračuje. Dokumentace EIA byla v 01/2019 vrácena na základě vyhodnocení dosavadních podkladů k přepracování a doplnění, a to v termínu do 3 let. V 09/2020 začal hydrogeologický a inženýrsko-geologický průzkum (potrvá 13 měsíců), během něhož bude provedeno celkem 58 hloubkových sond. Ty ověří pohyby půdy na území, kudy by měla komunikace vést. Průzkum bude proveden u všech tří navrhovaných variant a poslouží jako jeden z podkladů pro dokumentaci EIA.

## Slide 12: Teoretické návrhy protihlukových stěn

## Slide 13
Oblast Ústí nad Labem – Neštěmice

## Slide 14
Oblast Povrly

## Slide 15
Oblast Povrly-Roztoky

## Slide 16
Oblast Dobkovice

## Slide 17: Neinvestiční akce
Oprava silnice I/30 před nájezdem na D8, exit 74 Užín

## Slide 18: Přehled postupu plánování a realizace oprav
KONTROLA KOMUNIKACÍ
PŘÍPRAVA
VŘ
PROVEDENÍ DIAGNOSTIKY
PŘÍPRAVA
VŘ
ZHOTOVENÍ PD
 | 1. měsíc | 2. měsíc | 3. měsíc | 4. měsíc | 5. měsíc | 6. měsíc | 7. měsíc | 8. měsíc | 9. měsíc | 10. měsíc
PŘÍPRAVA
VŘ
DIO
REALIZACE
11. měsíc | 12. měsíc | 13. měsíc | 14. měsíc | 15. měsíc | 16. měsíc | 17. měsíc

## Slide 19: Cyklus plánování a oprav komunikací
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027
PROHLÍDKA
PŘÍPRAVA
REALIZACE
ZÁRUČNÍ LHŮTA
PROHLÍDKA
ZBYLÁ ŽIVOTNOST
PROHLÍDKA
PŘÍPRAVA
REALIZACE
ZÁRUČNÍ LHŮTA
PROHLÍDKA
ZBYLÁ ŽIVOTNOST
PROHLÍDKA
ZÁRUČNÍ LHŮTA
PŘÍPRAVA
REALIZACE
ZÁRUČNÍ LHŮTA
PROHLÍDKA
ZBYLÁ ŽIVOTNOST
PROHLÍDKA
PŘÍPRAVA
ZBYLÁ ŽIVOTNOST
PROHLÍDKA
PŘÍPRAVA
REALIZACE
ZÁRUČNÍ LHŮTA
PROHLÍDKA
ZBYLÁ ŽIVOTNOST
REALIZACE
PROHLÍDKA
ZBYLÁ ŽIVOTNOST
PROHLÍDKA
PŘÍPRAVA
ZÁRUČNÍ LHŮTA
PROHLÍDKA
PROHLÍDKA
PŘÍPRAVA
REALIZACE
ZÁRUČNÍ LHŮTA
PROHLÍDKA
ZBYLÁ ŽIVOTNOST

## Slide 20: Porovnání plánování oprav a údržby silnic
Chart: 
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025
Řada 1 | 0.35 | 0.39 | 0.13 | 0.3 | 0.27 | 0.28 | 0.46 | 0.87 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.7
mil. Kč

## Slide 21: Přehled realizovaných a plánovaných oprav v okr. Děčín
Rok realizace | Délka úseků (km) | Počet mostů | Cena vč. DPH
2016 | 4,739 | 1 | 73 043 207,00 Kč
2017 | 3,891 | 0 | 64 067 897,00 Kč
2018 | 9,678 | 1 | 255 967 727,58 Kč
2019 | 3,803 | 0 | 36 036 317,00 Kč
2020 | 9,889 | 4 | 201 236 365,84 Kč
2021 | 6,474 | 4 | 216 491 486,00 Kč
2022 | 7,273 | 1 | 115 325 000,00 Kč
2023 | 1,133 | 1 | 16 500 000,00 Kč
Celkem | 46,879 | 12 | 978 668 000,42 Kč

## Slide 22: Přehled realizovaných a plánovaných oprav v okr. Děčín
Chart: Cena (vč. DPH)
Délka úseků | 4.739 | 3.891 | 9.6776 | 3.803 | 9.889 | 6.474 | 7.2725 | 1.133
Mosty | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1
Cena vč. DPH | 73043207 | 64067897 | 255967727.58 | 36036317 | 201236365.84 | 216491486 | 115325000 | 16500000

## Slide 23: Přehled realizovaných a plánovaných oprav v okr. Děčín
Chart: Silnice v okrese Děčín
| Opraveno od 2016 | Předpoklad do 2023 | Stav II až III
Silnice | 0.3986 | 0.1854 | 0.416
Chart: Mosty v okrese Děčín
| Opraveno od 2016 | Předpoklad do 2023 | Stav III až IV
Mosty | 0.25 | 0.125 | 0.625
Celkem
80,27 km
40 mostů

## Slide 24: Stav mostů v okrese Děčín
Chart: 
| I - Bezvadný | II - Velmi dobrý | III - Dobrý | IV - Uspokojivý | V - Špatný | VI - Velmi špatný | VII - Havarijní
 | 2 | 7 | 11 | 10 | 6 | 4 | 0
40 mostů

## Slide 25: Přehled realizovaných oprav 2016–2021
Rok realizace | Číslo silnice | Název akce | Délka úseku | Cena vč. DPH
2016 | 9 | Rumburk - státní hranice | 0,641 | 7 864 792
2016 | 13 | Stradov, most ev.č. 13-069 | 0,004 | 6 190 890
2016 | 13 | Děčín, Hankova - Poštovní | 0,414 | 4 312 918
2016 | 13 | Ludvíkovice - Veselé | 1,584 | 31 418 998
2016 | 62 | Roztoky - hr. okresu Děčín | 2,100 | 23 255 609
2017 | 9 | okr. Děčín | 0,196 | 5 042 178
2017 | 9 | OK Benteler, oprava silnice | 0,200 | 2 158 925
2017 | 13 | Jílové - Modrá k mostu 13-080 | 2,250 | 21 330 620
2017 | 13 | Děčín, ul. Kamenická | 0,635 | 17 791 648
2017 | 62 | Děčín - Hřensko, zkapacitnění | 0,610 | 17 744 526
2018 | 9 | Lesné - Jiřetín pod Jedlovou | 0,830 | 10 060 312
2018 | 13 | Martiněves - Děčín | 0,426 | 11 056 954
2018 | 13 | Děčín, most ev.č. 13-083 | 0,010 | 16 824 410
2018 | 13 | Ludvíkovice - Huntířov | 0,738 | 11 056 954
2018 | 13 | Veselé | 0,680 | 16 552 183
2018 | 13 | H. Kamenice, mezi přejezdy | 0,174 | 2 543 280
2018 | 62 | hr. okresu Děčín - k mostu 62-013 | 2,225 | 21 448 519
2018 | 62 | Choratice - Malšovice, oprava silnice | 1,730 | 13 596 567
2018 | 62 | Děčín - Vilsnice | 1,358 | 149 988 000
2018 | 62 | Děčín, OK Pohraniční - 28. října | 0,239 | 2 840 548
2018 | 62 | Děčín - Loubí - točna BUS (extravilán) | 1,278 | 
2019 | 9 | Šébr - Lesné - Studánka | 2,900 | 30 717 426
2019 | 9 | celniště - st. Hranice | 0,903 | 5 318 891
Rok realizace | Číslo silnice | Název akce | Délka úseku | Cena vč. DPH
2020 | 9 | Instalace bezpečnostních protismykových úprav (červená) | 0,200 | 6 764 624
2020 | 9 | Lesné, most ev. č. 9-062 most přes potok | 0,000 | 259 355
2020 | 13 | Huntířov - žel. přejezd | 2,887 | 46 970 220
2020 | 13 | Markvartice, oprava u žel. přejezdu P2600 | 0,229 | 
2020 | 13 | Česká Kamenice, Benzina - žel. přejezd; ul. Pražská; ul. Dukelských hrdinů, oprava | 1,200 | 34 243 660
2020 | 62 | Děčín, ul. 2. polské armády | 0,841 | 25 411 927
2020 | 62 | kolem bývalého lomu | 3,413 | 22 629 591
2020 | 62 | Kolem bývalého lomu - rekonstrukce zárubní zdi v km 33 |  | 
2020 | 62 | Suchá Kamenice - OÚ Hřensko; OÚ Hřensko - st. hranice, oprava komunikace | 1,319 | 63 529 402
2020 | 62 | Most ev. č. 62-027 Most u Hřenska |  | 1 227 787
2020 | 62 | Most ev. č. 62-027 Most u Hřenska |  | 82 160
2020 | 62 | Most ev. č. 62-027 Most u Hřenska |  | 117 639
2021 | 13 | Jílové, most ev. č. 13-081 |  | 7 646 012
2021 | 13 | Bynov | 1,355 | 21 642 060
2021 | 13 | Bynov, ul. Teplická | 1,277 | 17 459 293
2021 | 13 | Veselé - Česká Kamenice | 2,690 | 42 964 680
2021 | 62 | Podskalí - rekonstrukce stávající zdi u č. p. 33 v km 27,904 |  | 
2021 | 62 | Podskalí | 1,152 | 21 719 410
2021 | 62 | Podskalí - opěrná zeď v km 28,950 – 29,545 | 0,595 | 
2021 | 62 | Hřensko, rekonstrukce odvodnění opěrné zdi v km 32,058 |  | 2 100 000
2021 | 62 | Malšovice, most ev. č. 62-015 |  | 33 984 515
2021 | 62 | most přes strž, most ev. č. 62-026 |  | 4 500 000
2021 | 13 | Děčín, most ev. č. 13-085 pravobřežní estakáda - velkoplošná oprava |  | 64 475 516

## Slide 26: Mapa oprav 2021

## Slide 27: Opravy v přípravě (2022–2023)
Rok realizace | Číslo silnice | Název akce | Délka úseku | Cena vč. DPH
2022 | 13 | Jílové - Martiněves | 1,260 | 18 900 000
2022 | 13 | Jílové - Děčín | 0,426 | 6 390 000
2022 | 13 | Děčín, ul. Teplická | 1,855 | 27 825 000
2022 | 13 | Děčín, křižovatka Teplická | 0,124 | 1 860 000
2022 | 13 | Děčín, most ev. č. 13-085 - velkoplošná oprava | 1,381 | 20 715 000
2022 | 13 | Ludvíkovice, ul. Kamenická | 0,900 | 13 500 000
2022 | 13 | Česká Kamenice, ul. Pivovarská - úprava komunikace a chodníků | 0,107 | 1 605 000
2022 | 13 | Česká Kamenice, ul. Pražská - OK Lidl | 0,198 | 2 970 000
2022 | 62 | Česká Kamenice, opěrná zeď |  | 
2022 | 62 | Děčín - Loubí točna BUS | 1,016 | 15 240 000
2022 | 13 | Jílové, most ev. č. 13-081 | 0,006 | 6 320 000
2023 | 13 | Jílové, most ev.č.13-082 | 0,033 | 
2023 | 13 | Ludvíkovice | 1,100 | 16 500 000
2023 | 13 | Česká Kamenice, most ev.č. 13-092 | 0,000 | 
Celkem |  |  | 8,400 | 125 505 000

## Slide 28: Stav silnic v okrese Děčín
Chart: Klasifikace IRI (2020)
| 1 - výborný | 2 - dobrý | 3 - vyhovující | 4 - nevyhovující | 5 - havarijní
 | 54.1724 | 38.3037 | 4.5144 | 2.5992 | 0.4104
Chart: Klasifikace vizuálních poruch (2021)
| 1 - výborný | 2 - dobrý | 3 - vyhovující | 4 - nevyhovující | 5 - havarijní
 | 63.6063 | 7.4993 | 6.2862 | 6.9755 | 15.6328

## Slide 29
SPRÁVA CHOMUTOV
Kochova 3975 430 01 Chomutov Tel.: 954 908 522